## base
ประเภทงาน | ความสำคัญ | อัพเดทสถานะ |  | assign | ช่วงเวลาดำเนินงาน
รับสินค้าเข้า | ด่วนมาก | ยังไม่เริ่ม | 0% | แม๊ก | เช้า
QA สินค้า | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | กำลังวางแผน | 25% | น้อย | บ่าย
จัดสินค้า | ไม่่สำคัญแต่เร่งด่วน | ลงมือทำ | 50% | กาน | โอที
แพ็คสินค้า | รอได้ไม่สำคัญ | ติดตามผล | 75% | สิทธิ์ | จัดสรร 1 ชม./วัน
จ่ายสินค้าออก |  | เสร็จเรียบร้อย | 100% | ตู | ทั้งวัน
ทำงานระบบ |  |  |  | แง | เหมา
awlae

## summary
งานทั้งหมด | งานเสร็จแล้ว | งานค้าง | ใกล้ Deadline | ความคืบหน้ารวม
17 | 3 | 14 | 4 | เสร็จแล้ว 3 จาก 17 งาน
ทั้งหมด 17 งาน | เสร็จแล้ว 3 งาน | ค้าง 14 งาน | ภายใน 3 วัน

## today
งานที่ต้องทำวันนี้ (อัปเดตอัตโนมัติ ซ่อนงานที่เสร็จแล้ว) | [7 empty] | งานใกล้ Deadline (<= 3 วัน)
ลำดับ | ภารกิจ / งาน | ประเภทงาน | ความสำคัญ | assign to | วันที่ Deadline | ช่วงเวลาดำเนินงาน | Status (%) | ภารกิจ / งาน | เหลือเวลา
1 | ลงรูปใน stock online | ทำงานระบบ | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | น้อย, กาน | 2026-07-06 | จัดสรร 1 ชม. | 50% | เก็บสินค้ากลับมาจากห้างเข้าคลัง | 2
2 | อัพเดตขนาดและน้ำหนักสินค้า ใน 2023 AL base | ทำงานระบบ | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | น้อย, กาน | 2026-07-06 | จัดสรร 1 ชม. | 50% | เช็คสินค้าเข้าคลัง 01/15/99 ของคืนจากพารากอน | 2
3 | จัดการการข้อมูล Location | ทำงานระบบ | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | แม๊ก | 2026-07-06 | จัดสรร 1 ชม. | 25% | ติด DTF + แพ็คสายชาร์จ 26-SW-121(3) 200set. | 2
4 | เก็บสินค้ากลับมาจากห้างเข้าคลัง | รับสินค้าเข้า | ไม่่สำคัญแต่เร่งด่วน | กาน, awlae, ตู, แง | 2026-06-10 | บ่าย, โอที | 0% | แพ็คสินค้า เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) กล่องส้ม 100set. 26-SW-106 | 1
5 | เช็คสินค้าเข้าคลัง 01/15/99 ของคืนจากพารากอน | QA สินค้า | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | กาน, แง | 2026-06-10 | โอที | 50%
6 | แพ็คPOWER BANK ใส่กล่องเดิม คงเหลือ 1600ชิ้น 26-SW-102 | แพ็คสินค้า | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | ตู, แง, สิทธิ์ | 2026-06-19 | โอที | 50%
7 | QA ร่มพับได้ 400 pcs. และแพ็คสินค้า 26-NT-089/090 | แพ็คสินค้า | ด่วนมาก | สิทธิ์, แง, awlae, ตู | 2026-06-15 | บ่าย, โอที, เหมา | 50%
8 | QA ร่มพับได้ 188 pcs.26-NV-085 | QA สินค้า | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | ตู, แง, awlae | 2026-07-30 | บ่าย, โอที | 0%
9 | ติด DTF + แพ็คสายชาร์จ 26-SW-121(3) 200set. | แพ็คสินค้า | ด่วนมาก | น้อย, ตู, แง | 2026-06-10 | บ่าย, โอที | 50%
10 | แพ็คสินค้า เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) กล่องส้ม 100set. 26-SW-106 | แพ็คสินค้า | ด่วนมาก | สิทธิ์, แง, awlae | 2026-06-09 | เหมา | 50%
11 | QA + แพ็คสินค้า กระบอกน้ำ 26-NV-068 / 26-NV-117
12 | QA + แพ็คสินค้า กระเป๋า 1700set. 26-NV-054
13 | รีแพ็คสินค้า ทำสายคาดกล่อง 1700set. 26-NV-055
14 | QA ร่มพับได้ 1800 pcs. 26-SW-102 |  |  |  | 2026-06-19

## to do list
รายการงานทั้งหมด (เพิ่มข้อมูลใหม่ที่ตารางนี้)
ลำดับ | วันที่เพิ่มงาน | ภารกิจ / งาน | ประเภทงาน | ความสำคัญ | assign to | วันที่ Deadline | เหลืออีกวัน | เริ่มทำวันที่ | ช่วงเวลาดำเนินงาน | วันที่งานเสร็จสิ้น | อัพเดทสถานะ | Status (%)
1 | 2026-06-06 | ลงรูปใน stock online | ทำงานระบบ | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | น้อย, กาน | 2026-07-06 | 28 | 2026-06-06 | จัดสรร 1 ชม. |  | ลงมือทำ | 50%
2 | 2026-06-06 | อัพเดตขนาดและน้ำหนักสินค้า ใน 2023 AL base | ทำงานระบบ | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | น้อย, กาน | 2026-07-06 | 28 | 2026-06-06 | จัดสรร 1 ชม. |  | ลงมือทำ | 50%
3 | 2026-06-06 | จัดการการข้อมูล Location | ทำงานระบบ | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | แม๊ก | 2026-07-06 | 28 | 2026-06-06 | จัดสรร 1 ชม. |  | กำลังวางแผน | 25%
4 | 2026-06-06 | เก็บสินค้ากลับมาจากห้างเข้าคลัง | รับสินค้าเข้า | ไม่่สำคัญแต่เร่งด่วน | กาน, awlae, ตู, แง | 2026-06-10 | 2 | 2026-06-08 | บ่าย, โอที |  | ยังไม่เริ่ม | 0%
5 | 2026-06-06 | เช็คของส่งShop งามวงศ์วาน , ท่าพระ | ทำงานระบบ | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | แม๊ก, กาน | 2026-06-06 | ใช้เวลา 1 วัน | 2026-06-06 | บ่าย | 2026-06-06 | เสร็จเรียบร้อย | 100%
6 | 2026-06-06 | เช็คสินค้าเข้าคลัง 01/15/99 ของคืนจากพารากอน | QA สินค้า | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | กาน, แง | 2026-06-10 | 2 | 2026-06-05 | โอที |  | ลงมือทำ | 50%
7 | 2026-06-06 | แพ็คPOWER BANK ใส่กล่องเดิม คงเหลือ 1600ชิ้น 26-SW-102 | แพ็คสินค้า | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | ตู, แง, สิทธิ์ | 2026-06-19 | 11 | 2026-06-06 | โอที |  | ลงมือทำ | 50%
8 | 2026-06-06 | QA ร่มพับได้ 400 pcs. และแพ็คสินค้า 26-NT-089/090 | แพ็คสินค้า | ด่วนมาก | สิทธิ์, แง, awlae, ตู | 2026-06-15 | 7 | 2026-06-07 | บ่าย, โอที, เหมา |  | ลงมือทำ | 50%
9 | 2026-06-06 | QA ร่มพับได้ 188 pcs.26-NV-085 | QA สินค้า | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | ตู, แง, awlae | 2026-07-30 | 52 | 2026-06-06 | บ่าย, โอที |  | ยังไม่เริ่ม | 0%
10 | 2026-06-06 | ติด DTF + แพ็คสายชาร์จ 26-SW-121(3) 200set. | แพ็คสินค้า | ด่วนมาก | น้อย, ตู, แง | 2026-06-10 | 2 | 2026-06-06 | บ่าย, โอที |  | ลงมือทำ | 50%
11 | 2026-06-06 | แพ็คแก้วเซรามิค 150 set 26-NT-119 | แพ็คสินค้า | ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ | สิทธิ์, แง, awlae | 2026-06-15 | ใช้เวลา 1 วัน | 2026-06-06 | เหมา | 2026-06-07 | เสร็จเรียบร้อย | 100%
12 | 2026-06-06 | แพ็คเซตแก้ว+ร่ม 70set 26-NT-110 / 26-NT-133 | แพ็คสินค้า | ด่วนมาก | สิทธิ์, แง, awlae | 2026-06-09 | ใช้เวลา 1 วัน | 2026-06-07 | เหมา | 2026-06-07 | เสร็จเรียบร้อย | 100%
13 | 2026-06-07 | แพ็คสินค้า เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) กล่องส้ม 100set. 26-SW-106 | แพ็คสินค้า | ด่วนมาก | สิทธิ์, แง, awlae | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-07 | เหมา |  | ลงมือทำ | 50%
14 | 2026-06-08 | QA + แพ็คสินค้า กระบอกน้ำ 26-NV-068 / 26-NV-117 |  |  |  |  | เกินมา 46181 วัน
15 | 2026-06-08 | QA + แพ็คสินค้า กระเป๋า 1700set. 26-NV-054 |  |  |  |  | เกินมา 46181 วัน
16 | 2026-06-08 | รีแพ็คสินค้า ทำสายคาดกล่อง 1700set. 26-NV-055 |  |  |  |  | เกินมา 46181 วัน
17 | 2026-06-08 | QA ร่มพับได้ 1800 pcs. 26-SW-102 |  |  |  | 2026-06-19 | 11 | 2026-06-08

## LM OT
date | OT | LM | Job
2026-06-08 | 18.00 - 21.00 | 3 | power bank